## Sheet1
날짜 | 개발 단계 | 비고 | 산출물
2022-10-19 수 | 주제 선정 |  | 주제분석 결과서 | 굵은 글씨: 기업미팅일
2022-10-20 목 |  | 주제 선정 단계 산출물 문서화 |  | 저녁시간&주말 확보한 일정이지만 지연될 경우 저녁 주말 시간 따로 내셔야 할지도 ㅠㅠ
2022-10-21 금 | 계획 |  | 프로젝트 계획서
2022-10-22 토 | 주말
2022-10-23 일
2022-10-24 월 | 계획 | 계획 단계 산출물 문서화(산출물 금방 만들면 요구사항 생각하기)
2022-10-25 화 | 분석 |  | 요구명세서(기능적&비기능적 요구사항...)
2022-10-26 수 |  | 분석 단계 산출물 문서화(분석 하루컷 가능하면 이 날부터 설계 들어가기)
2022-10-27 목 | 설계 |  | 설계명세서(DB, UI ...)
2022-10-28 금 |  | 이때부터 구현환경 구축하고 개발 시작했으면 함
2022-10-29 토 | 주말
2022-10-30 일
2022-10-31 월 | 설계 | 설계 중간점검 하실듯
2022-11-01 화 |  | 설계 단계 산출물 문서화
2022-11-02 수 | 구현 |  | 소스코드(구현 단계에 깃허브로 관리하다가 다운받아서 내기)
2022-11-03 목 |  | 설계단계 무조건 마감할 것
2022-11-04 금
2022-11-05 토 | 주말
2022-11-06 일
2022-11-07 월 | 구현
2022-11-08 화
2022-11-09 수
2022-11-10 목
2022-11-11 금 |  | 일정상 구현마감일이라 다 끝내면 좋지만 마무리 못하면 15일까지 할 것
2022-11-12 토 | 주말
2022-11-13 일
2022-11-14 월 | 구현
2022-11-15 화
2022-11-16 수 | 테스트 | 산출물이 많은 관계로 테스트를 진행하면서 문서화를 해야할 것 같음 | 테스트 계획서, 테스트 결과서, 사용자/관리자 매뉴얼
2022-11-17 목
2022-11-18 금
2022-11-19 토 | 주말
2022-11-20 일
2022-11-21 월 | 테스트
2022-11-22 화 | 완료 |  | 완료보고서